附件：

- 第六次全国人口普查经费

- 专项审计调查工作方案

为做好第六次全国人口普查经费专项审计调查工作，按照《内部审计具体准则》的有关要求，制定本工作方案。

- 一、工作目标

全面了解和掌握全国及各省（区、市）、市（地、州）、县第六次人口普查经费的筹集、使用情况；揭示和反映第六次人口普查经费管理中好的经验和存在的普遍性问题；提出改进普查经费筹集和使用管理的建议，进一步规范普查经费的使用管理，提高普查经费的使用效能。

- 二、审计调查的范围

- 各省（区、市）及所属市、县2009年至2012年第六次人口普查经费（含中央、地方经费）的筹集、管理和使用情况。必要时，延伸到相关单位。

- 乡镇（街道）一级政府筹集、管理和使用的人口普查经费，在普查中无偿调拨或占用的物资设备等不纳入本次专项审计调查的范围。

三、审计调查的重点内容

（一）第六次人口普查工作的基本情况。主要包括：

1.人口普查主要结果和组织情况数据：常住人口数、家庭户数、普查区和普查小区数量、普查员和普查指导员数量（填写附1及附4）；

2.2009年至2012年人口普查工作开展情况概述。

（二）经费筹集、支出和管理相关事项。主要包括:

1.各级人口普查相关经费管理机构情况；

2.是否根据各地的实际情况制定有相关的经费和物资管理制度；

3.经费分年的筹集渠道、金额（填写附2及附5）；

4.按年度和经费分类的经费支出情况（填写附3及附6）；

5.经费（物资）筹集及管理过程中的困难和经验总结。

（三）按照相关管理制度自查后发现的突出问题。主要包括：

1.中央经费及相关物资分年逐级下拨落实方面的问题；

2.地方各级人口普查经费各年的申请及落实方面的问题；

3.各级人口普查机构相关经费管理制度规范的制定和执行方面的问题；

4.各级人口普查经费物资的管理和核算方面的问题；

5.人口普查货物和服务采购是否符合相关政府采购制度规定；

6.其他相关问题。

（四）接受相关审计或检查及所发现问题的整改情况，主要包括：

1. 2009年至2011年是否接受过审计或财政等部门的相关审计或检查；

2.审计或检查发现的主要问题；

3.存在问题的整改落实情况。

（五）进一步完善人口普查经费管理的意见和建议。

- 四、组织与分工

（一）国家统计局专项审计调查工作领导小组全面负责专项审计调查工作，纪检监察局负责协调组织和指导专项审计调查工作，包括：编制专项审计调查工作方案；检查各单位自查工作的实施；选定部分单位进行抽查；汇总各省（区、市）报送的专项审计调查自查结果；撰写专项审计调查工作情况报告。

（二）各省（区、市）统计局负责组织实施本级专项审计调查自查工作；负责协调指导所属市、县人口普查经费的自查工作；负责本级和所属市、县自查工作情况和报表的汇总及上报工作。

（三）本次专项审计调查从2月上旬开始进行，各省（区、市）统计局应于4月30日前，将专项审计调查自查报告及相关报表报纪检监察局。纪检监察局将在5月初至6月底选定一些单位进行专项审计调查抽查（届时另行通知）。

- 五、工作要求

（一）本次专项审计调查要以促进人口普查、其他周期性普查和大型调查经费筹集和管理为目标，要实事求是，积极组织，认真监督，按时上报。

（二）关注人口普查工作经费在政策规定和实施等方面存在的制度性问题，从宏观上、体制机制上提出改善管理、完善制度、提高资金使用效益的意见和建议。

（三）各省（区、市）统计局可与地方财政部门、审计部门做好沟通与协调，可利用其人力资源开展相应的专项审计调查，避免重复工作。

（四）审计调查过程中，国家统计局及各省（区、市）统计局要适时组织有关人员深入审计调查现场进行督促检查。各省（区、市）统计局要及时与国家统计局沟通工作进展情况，审计调查中发现的重大违法违规问题和带有普遍性的问题，要及时向纪检监察局反映。

（五）严格控制审计调查质量。各单位要严格把好专项审计调查质量关，报送的专项审计调查自查报告要做到客观准确、事实清楚、数据无误。

附：1. 第六次人口普查基本情况及主要数据省级汇总表

2. 第六次人口普查经费收入情况省级汇总表

3. 第六次人口普查经费支出情况省级汇总表

4. 第六次人口普查基本情况及主要数据表

5. 第六次人口普查经费收入明细表

6. 第六次人口普查经费支出情况表

7. 主要法规依据