附件1

各级户籍清查及数据比对时间进度安排表

| 责任划分 | 9月份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 乡镇街道人普办 | 9月1日前完成对村级单位的数据比对核查 |  |  |
| 县市区人普办 |  | 9月11日前完成对乡镇街道的数据比对核查 |  |
| 市州人普办 |  |  | 9月20日前完成对县市区数据的比对核查 |
| 省人普办 |  |  | 9月30日前完成对各市州数据比对核查 |

附件2

2020年“七人普”户籍人口汇总表

附件3

2020年“七人普”户籍人口外出清查表

附件4